Утверждаю

Директор  МБОУ « Средняя школа№6»

_________________ Ю.А Скопец

«__» __________ 2012г.

План работы по  реализации ФГОС НОО

МБОУ «Средняя школа №6»

на  2012-2013учебный год.

Цель: 1.  Управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-ых-3А, Б пилотных классах;

Задачи:  1.  Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.

2.  Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-ых-3А, Б пилотных классах.

3. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2012-2013 учебного года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка материала для публичного отчета школы, в том числе в части реализации ООП НОО и результатов деятельности пилотной школы за 2011-2012 уч. г. | До1сентября 2012 г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова и ВР А.С Потёмкин | Публичный доклад, размещенный на сайте ОУ |
| 1.2. | Участие управленческой команды филиала в муниципальных круглых столах, августовском муниципальном педсовете | Август 2012 г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин, учителя начальных классов Е.Н Баева, Е.Н Байкова | Выступление на круглых столах с предложениями в резолюцию августовского муниципального педсовета, информирование о приоритетах деятельности системы общего образования Ачинска на 2012-2013 годы в контексте федеральных и краевых инициатив. |
| 1.3. | Организация участия в Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО: - заполнение анкет. | Сентябрь 2012 – май 2013г. | Заместитель директора по УВР С.Ю Семенцова | Заполненная анкета |
| 1.4. | Участие в работе переговорной площадки, координационного совета муниципальной методической службы. | В соответствии с планом-графиком ММС | Заместитель директора по УВР С.Ю Семенцова | Информирование о результатах совещаний. |
| 1.5 | Участие в работе структурных компонентов муниципальной модели организационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС НОО ПГ №1, №3, ТГ по ОРКСЭ | Сентябрь 2012 | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова |  |
| 1.6. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: - о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1-ой четверти; 1-х классах; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО. | Ноябрь, 2012 г. Январь 2013 г. Май 2013 г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Аналитические справки, решения совещания, проекты приказов. |
| 1.7. | Участие в региональном мониторинге: - входная диагностика обучающихся 1-х классов; - итоговая диагностика обучающихся 1-х, 2-ых. 3 А, Б классов | Сентябрь 2012 г. апрель 2013 г. | Заместитель директора по УВР С.Ю Семенцова, руководитель ПГ по мониторингу Е.Н Баевой | Анализ результатов мониторинга, разработка рекомендаций по интерпретации полученных результатов, внесение предложений по повышению качества реализации ФГОС НОО . |
| 1.8 | Организация взаимодействия с образовательными учреждениями допобразования, культуры, спорта, психолого-медико-социального сопровождения: - заключение договоров; - составление плана взаимодействия на 2012-2013 учебный год; - согласование расписания занятий. | Сентябрь 2012 г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова и ВР А.С Потёмкин | Договоры, утвержденное расписание занятий, планы взаимодействия на 2012-2013 учебный год. |
| 1.9. | Организация работы с новым оборудованием ОУ (подключение техники, её использование, вопросы обслуживания и т.д.) | Сентябрь 2012 г | Заместитель директора по ВР А.С Потёмкин, | Подключенное и работающее оборудование в кабинетах 1-ых, 2-ых. 3А,Б классах, реализующих ФГОС НОО. |
| 1.10. | Организация совместных мероприятий с МДОУ: - оформление договоров о сотрудничестве; - составление плана взаимодействия на 2012-2013 учебный год (участие в родительских собраниях, взаимопосещения занятий воспитателями и учителями т.д.); - согласование программ и планируемых результатов подготовки дошкольников к обучению в школе по ФГОС НОО. | Сентябрь 2012 г в дальнейшем в соответствии с планом совместного сотрудничества | Заместитель директора по УВР С.Ю Семенцова | Договоры о сотрудничестве, планы взаимодействия с ДОУ. Информирование родителей будущих первоклассников о ФГОС НОО. |
| 1.11 | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебный год и обсуждение задач и плана на 2013-2014 учебный год. | Апрель-май 2013г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин, руководители ПГ Е.Н Баева, Е.Н Байкова, Е.В Сурначёва | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. |
| 1.12 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО на 2013-2014учебный год. | Май-июнь 2013г. | Зав. библиотекой Н.В Данилова, библиотекарь ОА. Звенцова | Оформление заказа на учебники. |
| 1.13. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 2013-2014учебном году. | Май-июнь 2013 г. | Заместитель директора по УВР СЮ Семенцова | Проект плана-графика реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Ознакомление с Уставом и другими документами НПБ школы вновь принятых педагогов. | Август 2012 г. | Директор Ю.А. Скопец | Заключенные контракты. |
| 2.2. | Заключение трёхстороннего договора с родителями первоклассников. | Сентябрь 2012 г. | Директор Ю.А. Скопец | Заключенные договора. |
| 2.3. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | По мере необходимости | Заместитель директора по УВР С.Ю Семенцова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин, | Информация на стендах и сайте ОУ, совещаниях, педагогических советах. |
| 2.4. | Анализ исполнения нормативных документов работниками ОУ. | По мере необходимости | Директор Ю.А. Скопец | Предложения по совершенствованию содержания нормативных актов. |
| 2.5. | Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального ,регионального уровня и ООП НОО. | Май-июнь 2013 г. | Директор Ю.А. Скопец, заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Реализация регламента утверждения нормативно-правовых документов. |
| 3 | Финансово- экономическое обеспечение. |  |  |  |
| 3.1 | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2012 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО | Октябрь-ноябрь 2012 г. | Заместитель директора по АХЧ В.А. Потапенко, зав. библиотекой Н.В Данилова, библиотекарь ОА. Звенцова | База данных по материально-техническому обеспечению школы, база учебной и учебно-методической литературы. |
| 3.2 | Подготовка к 2012-2013 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы для реализации ФГОС НОО. | В течение года | Директор Ю.А. Скопец, заместитель директора по АХЧ В.А. Потапенко, зав. библиотекой Н.В Данилова, библиотекарь ОА. Звенцова | Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению, базы учебной и учебно-методической литературы ОУ, сметы и планы закупок. |
| 3.3 | Предварительная тарификации педагогических работников на 2013-2014 учебный год. | Сентябрь 2012г. | Директор Ю.А. Скопец, заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Тарификация 2013-2014 учебного года. |
| 4 | Кадровое обеспечение. |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2012-2013 учебный год. | Сентябрь 2012 г. | Директор Ю.А. Скопец | Штатное расписание. |
| 4.2. | Составление заявки на обучение педагогических работников: учителей начальных классов, учителей - предметников. | Январь 2013 | Заместитель директора по УВР И.А Романова | Заявка на курсовую подготовку. |
| 4.3. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебный год. | Апрель 2013 г. | Заместитель директора по УВР СЮ Семенцова | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. |
| 4.4. | Корректировка базы учителей начальных классов. | Сентябрь, октябрь 2012 г. | Заместитель директора по УВР СЮ Семенцова, рук. ШМО Е.В Сурначёва. | База учителей начальных классов |
| 4.5. | Организация работы кадровой комиссии по оценке качества работы педагогических работников филиала. | В течение года | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин, рук. ШМО Е.В Сурначёва. | Внесение предложений в общешкольный протокол о назначении стимулирующих выплат. |
| 5 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом в « кусте» | В соответствии с намеченным планом | Заместитель директора по УВР СЮ Семенцова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Конспекты уроков, занятий на школьном сайте. |
| 5.3. | Организация работы раздела для родительской общественности на школьном сайте. | Ежедневно | Заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Полезная информация, размещённая на сайте. |
| 5.4. | Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на школьном сайте. | В соответствии с регламентом и планом работы сайта школы (но не реже 1 раза в месяц) | Заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Обновленная информация на сайте. |
| 5.5. | Освещение деятельности филиала по реализации ФГОС НОО в средствах массовой информации. | В течение года | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Статьи, заметки, видеосюжеты . |
| 5.6. | Проведение собраний, конференций для родителей, дети которых обучаются в филиале. Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников. | В течение года Февраль 2013 г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин, социальный педагог Н.Е. Давыдова | Протоколы родительских собраний, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО, общая информация на школьный сайт. |
| 5.7. | Размещение материалов на школьном стенде: нормативно-правовые документы, режим деятельности школы, организация внеурочной деятельности и т.д. | В течение года | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С. Потёмкин | Актуальная информация, размещенная на стенде. |
| 5.8. | Индивидуальные консультации для родителей обучающихся. | По мере необходимости | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Родительский всеобуч. |
| 5.9. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам школы и сайту. | Ежедневно. | Заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Статистика по использованию компьютерной техники ОУ |
| 5.10. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО. | Апрель-май 2013г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, классные руководители. | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2013-2014учебный год |
| 6 | Методическое обеспечение. |  |  |  |
| 6.1. | Анализ методической работы по организационно- методическому сопровождению введения и реализации ФГОС НОО. | Май 2013г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С Потёмкин | Анализ методической работы |
| 6.2. | Создание школьной модели по организационно- методическому сопровождению введения и реализации ФГОС НОО, её презентация на школьном и городском уровнях. | Сентябрь, октябрь 2012 г. | Заместитель директора по УВР СЮ Семенцова | Школьная модель по организационно- методическому сопровождению введения и реализации ФГОС НОО |
| 6.3. | Проведение методических дней в школе для педагогов города: - формирование УУД; - организация контроля и оценки на уроках; - роль внеурочной деятельности в формировании УУД; - вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС НОО; - ИКТ в деятельности учителя начальных классов и т.д. | В соответствии с планом работы ОУ | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С. Потёмкин, руководители ПГ Е.Н Баева, Е.Н Байкова, Е.В Сурначёва | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта. |
| 6.4. | Организация индивидуального консультирования учителей | По мере необходимости | Заместитель директора по УВР СЮ Семенцова | Методические консультации по заявленным проблемам. |
| 6.5. | Методическое обеспечение ИКТ на уроках: - построение системы формирования УУД по всем предметам в части информационно-коммуникационных технологий; - составление графика использования компьютерной техники и мультимедийных средств на 2012-2013 учебный год на основе тематических планов. | Апрель-май 2013 г | Заместитель директора по УВР СЮ Семенцова, заместитель директора по ВР А.С. Потёмкин | Отчет об использовании компьютерной техники и мультимедийных средств на уроках в 2012-2013 учебном году. |
| 6.6. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС НОО: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1-2-х классах и рабочих программ НОО; - анализ модели внеурочной деятельности и, при необходимости, внесение корректив; - посещение уроков и внеурочных занятий в 1-2-х учителями школы. | Апрель-май 2013 г. | Заместитель директора по УВР СЮ Семенцова, заместитель директора по ВР А.С. Потёмкин | Реализованная модель внеурочной деятельности с учетом корректив, рекомендации по организации и методике реализации внеурочной деятельности |
| 6.7. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в школе: - разработка предложений по реализации ФГОС НОО ОУ за 2012-2013 учебный год. - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, психолога, дефектолога, логопеда, руководителей ПГ, заместителей директора. | Май 2013 г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С. Потёмкин, руководители ПГ Е.Н Баева, Е.Н Байкова, Е.В Сурначёва | Обобщение опыта работы. |
| 6.8. | Участие педагогов в цикле годичных семинаров, проводимых ИПК РО. | В течение года | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С. Потёмкин | Семинары, открытые уроки и занятия. |
| 6.9 | Практика студентов АПК: - « Первые дни ребёнка в школе»; - «Пробные уроки»; -преддипломная (« Исследования в рамках ВКР»); - классный руководитель и т.д. | По плану АПК | Заместители директора по УВР СЮ Семенцова | Исследовательские работы студентов, методические рекомендации. Пробные уроки. |
| 6.10. | Подготовка материалов для публичного доклада | Май 2013г. | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С. Потёмкин | Материал для публичного доклада. |
| 6.11. | Обобщение и предъявление опыта реализации ФГОС НОО в филиале на различных уровнях. | В течение года | Заместители директора по УВР С.Ю Семенцова, И.А Романова, заместитель директора по ВР А.С. Потёмкин | Выступления, статьи, стендовые доклады и т.д. |