Утверждаю:

Директор МОУ «Средняя школа №6»

___________________ Ю.А. Скопец

План - график организации   деятельности  МОУ «Средняя школа №6»  по  введению  ФГОС    начального общего образования( 2009-2010 уч. год)

Цель:   создание условий для введения ФГОС начального общего образования.

Задачи: 1. Выявить дефициты и риски по введению ФГОС  в школе.

2  Минимизировать риски через организацию  работы по направлениям:

- организационное;

- нормативно-правовое;

- инструктивно-методическое,

- кадровое;

- материально-техническое;

- информационное;

- финансово-экономическое.

| № п/п | Перечень мероприятий |  |  | Задачи |  | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное направление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Знакомство с приказом Министерства образования и науки Красноярского края № 708 от 01.10.09 . | Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к статусу пилотной площадки по внедрению ФГОС |  |  |  | Ревизия условий, имеющихся в школе на соответствие требованиям, предъявляемым и к статусу пилотной площадки по внедрению ФГОС | Администрация школы |  | Октябрь 2009 |  |  |  |  |  |
| 2 | Консультация в ИМЦ по оформлению заявления на участие в отборе ОУ, в которых пройдет апробация ФГОС | Уточнить «формальные показатели» требований к образовательному учреждению. |  |  |  | Матрица заявления | Администрация школы |  | Октябрь 2009 |  |  |  |  |  |
| 3. | Оформление заявления вУО на включение школы в список ОУ, в которых пройдет апробация ФГОС. Согласование с Управляющим советом участия в процедуре введения ФГОС. | Оформить заявление. Сформировать команду педагогов в соответствии с предъявляемыми требованиями Согласовать участие школы в процедуре введения ФГОС. . |  |  |  | Заявление Рабочая группа педагогов. Участие школы в процедуре введения ФГОС | Администрация школы |  | Октябрь 2009 |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в совещании руководителей пилотных школ и специалистов УО «Программа деятельности по внедрению ФГОС» | Согласовать деятельность школы с АПК. Познакомиться с программой 1-го семинара. |  |  |  | Согласованная программа деятельности школы и АПК. | Директор |  | Октябрь 2009 |  |  |  |  |  |
| Методическое направление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в аналитическом семинаре «Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения: идеология, структура, содержание основных документов» | Осмыслить структуру и содержание основных компонентов Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения |  |  |  | 1. Заполненная матрица сравнительного анализа ФГОС 2. Портреты участников образовательного процесса в начальной школе, дефициты учителя начальных классов и педагога дополнительного образования 3. Модель новой школы |  | Рабочая группа школы | Декабрь 2009г |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в проектировочном семинаре «Программа деятельности ОУ по созданию условий для перехода на ФГОС начального образования» | Составить программу деятельности школы по созданию условий для перехода на ФГОС начального образования |  |  |  | Проект программы деятельности школы по созданию условий для перехода на ФГОС начального образования |  | Рабочая группа школы | 19.01.10-21.01.10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в методическом семинаре «Технология разработки образовательной программы 1 ступени ОУ» | Освоить технологию разработки образовательной программы 1 ступени школы |  |  |  | Проекты образовательных программ начальной школы |  | Рабочая группа школы | 23.03.10-25.03.10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в экспертном семинаре «Экспертиза образовательных программ 1 ступени и программ деятельности ОУ по созданию условий для перехода на ФГОС | Освоить метод экспертизы образовательных программ 1 ступени и программ деятельности школы по созданию условий для перехода на ФГОС |  |  |  | Экспертные заключения на ООП с рекомендациями. |  | Рабочая группа школы | 12.05.10-14.05.10 26.05.10- 28.05.10 . |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка и проведение «Круглого стола» в рамках зонального совещания «Введение ФГОС начального общего образования». | Презентовать деятельность школы по определению последовательности и содержанию действий по введению стандарта общего образования на начальной ступени школы |  |  |  | План мероприятий по введению ФГОС в школе |  | Администрация школы | Февраль 2010г |  |  |  |  |  |
| 6. | Выполнение межсессионных заданий | Подробно изучить материалы ФГОС. Выполнять межсессионные задания. Пользоваться консультационными услугами АПК. |  |  |  | Выполненные и откорректированные межсессионные задания |  | Рабочая группа школы | В течение года |  |  |  |  |  |
| 7 | Самообразование педагогов по изучению материалов Стандарта. | Познакомиться с содержанием ФГОС. |  |  |  | Знание содержания основных компонентов Федерального государственного образовательного стандарта. |  | рабочая группа | декабрь, 2009, |  |  |  |  |  |
| 8 . . | Семинар «Ведение ФГОС начального общего образования » | Организовать разъяснительную работу среди педагогов о целях и задачах ФГОС |  |  |  | .Перенос содержания ФГОС на коллектив школы. |  | Семенцова С.Ю, рабочая группа | Январь 2010 г |  |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание приказа о рабочей группе школы |  | Возложить ответственность за организацию деятельности по внедрению ФГОС |  |  | Приказ по школе |  | Директор | Октябрь 2009 |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2010-2011 уч.год |  | Разработать, актуализировать, варианты нормативных документов: - штатное расписание; - учебный план; - локальные акты об организации учебного процесса, должностную инструкцию учителя начальных классов. |  |  | Нормативные документы: - штатное расписание; - учебный план; - локальные акты об организации учебного процесса, должностная инструкция учителя начальных классов. |  | Директор | Апрель 2010 |  |  |  |  |  |
| Кадровое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации учителей, педагога дополнительного образования, заместителя директора | Пройти обучение на курсах повышения квалификации. Подготовиться к введению ФГОС в 1-ом классе. |  |  |  | Удостоверение о повышении квалификации Готовность работать в соответствии с требованиями стандарта. |  | ИПК г. Красноярск | Июль 2010 |  |  |  |  |  |
| 2. | Курсы « Тьюторское сопровождение в образовании» | Пройти обучение на курсах повышения квалификации, познакомиться с деятельностью тьютора в образовании. |  |  |  | Удостоверение о повышении квалификации. Готовность работать в соответствии с требованиями стандарта |  | Директор | Февраль 2010 г |  |  |  |  |  |
| 3. | Курсы « Федеральный государственный образовательный стандарт общего начального образования: содержание и технология введения». | Пройти обучение на курсах повышения квалификации, ознакомиться с содержанием и технологией введения ФГОС. |  |  |  | Удостоверение о повышении квалификации. Готовность к введению стандарта начального общего образования |  | АПК г. Москва. | 17.05.10 - 23.05.10 |  |  |  |  |  |
| Информационное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление информации о реализации проекта по внедрению ФГОС на сайте школы | Представлять информацию о деятельности рабочей группы по введению ФГОС. |  |  |  | Информационные статьи на сайте школы |  | Леушина. Е.Ф.. | В течение года |  |  |  |  |  |
| 2. | Освещение в СМИ деятельности школы по внедрению ФГОС | Информировать родительскую общественность о деятельности команды школы по внедрению ФГОС |  |  |  | Сюжеты в СМИ, статьи в печатных изданиях |  | Директор | В течение года (1 раз в квартал) |  |  |  |  |  |
| 3. | Представление информации о реализации проекта по внедрению ФГОС на информационном стенде в вестибюле школы | Информировать родительскую общественность о деятельности команды школы по внедрению ФГОС |  |  | Осведомленность родителей о деятельности команды школы по внедрению ФГОС |  |  | Рабочая группа школы | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение организационного собрания родителей будущих первоклассников, ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, представление образовательного пространства начальной школы | Познакомить с планами деятельности школы на 2010-2011уч год |  |  | Осведомленность родителей о подготовке начальной школы к введения ФГОС на 1-ой ступени. |  |  | Директор, рабочая группа школы | февраль 2010 г . |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение анкетирования родителей в МДОУ. Обработка данных, формирование заказа на образовательные услуги. | Собрать данные о заказах родителей школе. |  |  | Материал о формировании заказа родителей на образовательные услуги для планирования внеурочной деятельности . |  |  | Рабочая группа | март 2010 г. |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия материально-технической базы начальной школы | Выявить дефициты, сформировать заказ на приобретение недостающего оборудования. |  |  |  | Заказ на приобретение недостающего оборудования для начальной школы. |  | Директор, рабочая группа школы | До 30.08.2010 г. |  |  |  |  |  |
| 2. | - Подготовка учебных, специализированных кабинетов, пищеблока, спортивного зала для введения ФГОС. | - Привести учебные, специализированные кабинеты, пищеблок, спортивный зал в соответствие с требованиями ФГОС. |  |  |  | Приведение в соответствие со стандартами. |  | Директор | До 30.08.2010 г. |  |  |  |  |  |
| Финансово-экономическое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках школы для членов рабочей группы. | Стимулировать деятельность членов рабочей группы.. |  |  |  | Актуализированное положение о доплатах и надбавках с внесёнными дополнениями. |  | Директор, члены рабочей группы. | Декабрь 2009 года. |  |  |  |  |  |
| 2. | Внести изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда учителя. | Внести изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда учителя |  |  |  | Новая система оплаты труда, стимулирующая результативную и качественную работу учителей |  | Директор, специалисты Управления образования (главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, инженерно-технического отдела | До 30.08.2010 г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации по условиям внедрения ФГОС. | Подготовить проектно-сметную документацию по созданию условий введения Стандартов. |  |  |  | Проектно-сметная документация по условиям внедрения ФГОС. |  | Директор, специалисты Управления образования (главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, инженерно-технического отдела) | До 30.08.2010 г. |  |  |  |  |  |