Отчёт по выполнению плана-графика по введению и реализации ФГОС НОО

МБОУ «Средняя   школа № 6»

на 2013-2014 учебный год (I полугодие).

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка публичного отчёта школы, в том числе в части готовности школы к введению ФГОС НОО | Август-сентябрь 2013 г. | Заместители директора по УВР и ВР С.Ю.Семенцова, И.А.Романова А.С. Потёмкин | Отчет размещен на сайте МБОУ «Средняя школа № 6» |
| 1.2. | Планирование деятельности начальной школы по введению и реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. | Июнь-август 2013г. | Заместители директора по УВР и ВР С.Ю. Семенцова, А.С. Потёмкин | План-график реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год утвержден |
| 1.3. | Организация участия первоклассников в мониторинге ЦОКО « Готовность ребёнка к школе»: - проведение письменных работ среди учащихся; - заполнение анкет учителями и родителями; - проверка работ; - обработка анкет; - заполнение электронных матриц. | Сентябрь 2013г. | Координатор по мониторингу Е.Н. Баева | Диагностические работы выполнены, заполнены и обработаны анкеты. Результаты вводной диагностики своевременно переданы в ЦОКО |
| 1.4. | Участие в семинарах-совещаниях муниципального и регионального уровней, городских МО по вопросам реализации ФГОС НОО | В соответствии с планом-графиком управления образования и ИПК | Заместители директора по УВР С.Ю.Семенцова, И.А.Романова | Участие заместители директора по УВР С.Ю.Семенцовой в 2-х краевых семинарах: октябрь 2013г. «Первый выпуск по ФГОС НОО. Готовы?» и январь 2014г «Подготовка к организации и проведению единого краевого Дня открытых дверей» |
| 1.5. | Проведение совещаний о ходе промежуточной реализации ФГОС НОО в начальной школе. | В течение года | Заместитель директора по УВР С.Ю.Семенцова | На основании аналитических справок осуществляется начисление стимулирующей части оплаты труда педагогов НОО, проведено совещание при завуче по итогам 1 четверти, заместитель директора по УВР С.Ю.Семенцовой презентовала деятельность НОО на родительской конференции. |
| 1.6. | Организация совместных мероприятий с ДОУ: - составление плана взаимодействия на 2013-2014 учебный год); - согласование планируемых результатов подготовки дошкольников к обучению в школе по ООП ФГОС НОО | В течение года | Заместитель директора по УВР С.Ю Семенцова старшие воспитатели, заместители заведующих | Составлен план взаимодействия на 2013-2014 учебный год с МДОУ № 16, 25,36,44. Проведено две встречи с зам. заведующими детских садов по планированию деятельности введения ФГОС ДОО (в УО) и презентации деятельности пилотной школы по организации введения ФГОС НОО (МБОУ« Средняя школа №6»филиал). |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Ознакомление родителей вновь прибывших учеников с Уставом МБОУ «Средняя школа №6» . | С марта. 2013 г. | Директор Ю.А.Скопец | Лист ознакомлений заполнен. |
| 2.2. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов | 01.09. 2013 г. | Директор Ю.А.Скопец | Договоры заключены. |
| 2.3. | Отслеживание и своевременное информирование педагогов об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | В течение года | Директор Ю.А. Скопец, заместители директора по УВР и ВР С.Ю.Семенцова, И.А.Романова, А.С. Потёмкин | Информация об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней предъявляется, на совещаниях, педагогических советах, трудовых собраниях. |
| 2.4. | Внесение корректив в нормативно-правовые документы МБОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровней | В течение года | Директор Ю.А.Скопец, заместители директора по УВР и ВР С.Ю.Семенцова, И.А.Романова, А.С. Потёмкин | Внесены корректировки в Устав, Положение о стимулирующих выплатах, в Положение о шПМПк, в Положение об оценивании в начальной школе |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4 классов | До 01.09.2013 г. | Библиотекарь. | 100% обеспеченность учебниками. |
| 3.2. | Выдача оборудования, поступившего в 2013 году. | Сентябрь 2013 г. | Заместители директора по УВР С.Ю.Семенцова, И.А.Романова | Оборудование, поступившее в ОУ, выдано каждому педагогу. |
| 3.3. | Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2014 год, плана закупок на 2014 г. | Ноябрь – декабрь 2013 г. | Директор Ю.А. Скопец | Смета утверждена, составлен план закупок на 2014 г. |
| 5. | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Систематическое обновление информации на сайте филиала в разделе: нормативно-правовая база, образовательная, воспитательная, досуговая деятельность и т.д. | Еженедельно | Ответственный за сайт заместитель директора по ВР А.С. Потёмкин | Актуальная, систематически обновляемая информация на школьном сайте |
| 5.2. | Проведение родительских собраний для обучающихся 1 класса по темам: - УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. Роль родителей в формировании УУД у первоклассников. - Результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе. Безотметочное обучение в контексте ФГОС НОО | Сентябрь 2013 г. Ноябрь 2013 г. | Зам. директора по УВР С.Ю.Семенцова, учителя, начальных классов, педагог - психолог Е.Н.Флусова | Родительские собрания проведены. |
| 5.3. | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | В течение года | Зам. директора по УВР СЮ Семенцова, учителя 1 классов | Консультации проводятся в соответствии с графиком. |
| 6. | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО по всем предметам 1-4 классов | Сентябрь 2013г. | Библиотекарь ОА Звенцова | Сделана заявка на приобретение литературы по физкультуре и музыке. |
| 6.2. | Создание медиатеки: - рабочие программы по предметам; - календарно-тематическое планирование; - конспекты уроков и занятий, | В течение года | Зам. директора по УВР СЮ Семенцова | Медиатека создана и продолжает пополняться. |
| 6.3. | Проведение методической недели начальных классов либо методического дня | По отдельному графику | Административная команда. | Продолжается подготовка к краевому Дню открытых дверей. |
| 6.4. | Организация индивидуального консультирования учителей | В течение года | Заместитель директора по УВР С.Ю.Семенцова | Проводятся по запросу педагогов. |
| 6.5 | Участие в конкурсах, презентациях, мастер-классах и т.д. различных уровней | В течение года | Заместители директора по УВР С.Ю.Семенцова, И.А.Романова | Участие в отборочном туре VI Всероссийской научно-методической конференции «Современная дидактика и качество образования: возможности дидактики Я.А. Коменского и вызовы XXI века»; - мастер-класс – заместитель директора по ВР А.С.Потёмкин. - видеурок – учитель Е.Н. Байкова; - эксперты по отбору мастер-классов – учитель Е.Н. Баева, заместитель директора по УВР С.Ю.Семенцова. |